Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase, el equipo ha logrado consolidar el Producto Mínimo Viable (MVP) de la aplicación web. Se completó el desarrollo del Frontend utilizando React y Vite, implementando las vistas principales (Home, Login, Registro, Productos, Visión). A nivel de Backend, se configuró la arquitectura Serverless con Azure Functions y se realizó la integración exitosa con Azure Cosmos DB (API MongoDB) para la gestión de usuarios e historial de compras. Además, se estableció un flujo de trabajo profesional con Git Flow y despliegue continuo (CI/CD) en Azure Static Web Apps, manteniendo ambientes separados de QA y Producción. Hitos cumplidos: • Sistema de autenticación funcional. • Despliegue automático activo. • Conexión Frontend-Backend-Base de datos operativa. |
| --- | --- |
| Objetivos | (Ajuste Realizado): Se mantiene el objetivo general, pero se ajustó un objetivo específico técnico: En lugar de utilizar una base de datos SQL tradicional o Supabase (como se exploró inicialmente), se formalizó el uso de Azure Cosmos DB (NoSQL) para alinearse con la infraestructura nativa de Azure y superar restricciones de políticas de la cuenta académica. |
| Metodología | Se mantiene la metodología Scrum. Sin embargo, se ajustó la frecuencia de integración de código (merges) hacia la rama dev, haciéndolos más frecuentes para evitar conflictos de código que se presentaron en la etapa inicial del desarrollo. |
| Evidencias de avance | Evidencias presentadas: 1. Enlace al repositorio GitHub: Muestra el historial de commits, ramas y Pull Requests. 2. Capturas de Azure DevOps: Evidencia la gestión de tareas (Backlog, Cycle Time). 3. URL del Demo (Producción y QA): Demuestra el software funcionando en la nube. 4. Capturas de la Base de Datos (Cosmos DB): Muestra las colecciones de usuarios creadas. Resguardo de calidad: La calidad se aseguró mediante la implementación de ramas protegidas (master), revisión de pares (Code Review) antes de aprobar Pull Requests y pruebas funcionales en el ambiente de QA antes del paso a producción. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo Plan de Trabajo. Competencia o unidades de competencias; Actividades; Recursos; Duración de la actividad; Responsable; Observaciones; Estado de avance; Ajustes. Gestión de Proyectos; Configuración de entorno colaborativo (GitHub + Azure DevOps).; Azure DevOps, Git; 1 semana; Paulo / Todos; Facilitó mucho el orden, aunque hubo curva de aprendizaje con los permisos de Azure.; Completado; Ninguno.. Desarrollo de Software (Frontend); Desarrollo de componentes UI (Header, Cards, Forms) y Rutas.; React, Vite, VS Code; 3 semanas; Matías / Kevin; Se utilizaron librerías de mapas (Leaflet) que requirieron configuración extra en Vite.; Completado; Se simplificó el diseño inicial para priorizar funcionalidad.. Construcción de Modelos de Datos; Implementación de Base de Datos y conexión con API.; Azure Portal, Cosmos DB, Node.js; 3 semanas; Ignacio / Matías; Dificultad crítica: Las políticas de Azure bloquearon la creación de recursos en ciertas regiones.; Ajustada; Se cambió de SQL/Supabase a Azure Cosmos DB (MongoDB API) en región "Brazil South".. Desarrollo de Software (Backend); Creación de Azure Functions para Auth y Scraping.; Azure Functions Core Tools; 3 semanas; Todos; La integración local vs nube presentó desafíos de configuración (CORS).; En curso / Completado; Se añadieron funciones específicas para manejar el registro de usuarios.. Calidad de Software; Configuración de Pipeline CI/CD y Pruebas.; GitHub Actions, Azure Static Web Apps; 2 semanas; Paulo / Kevin; El despliegue automático falló inicialmente por rutas de construcción incorrectas.; Completado; Se ajustó el archivo staticwebapp.config.json para manejar el enrutamiento SPA..

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: • El uso de Azure Static Web Apps simplificó enormemente el despliegue y la gestión de certificados SSL. • La metodología Scrum y el tablero Kanban nos permitieron visualizar cuellos de botella rápidamente. Dificultades y Acciones: • Políticas de Azure: Tuvimos un error bloqueante (RequestDisallowedByPolicy) al intentar crear recursos en Chile/EEUU. Acción: Investigamos las regiones permitidas y migramos la infraestructura a "Brazil South" y cambiamos el tipo de base de datos a una compatible (Cosmos DB Serverless). • Conflictos de Git: Al principio hubo muchos conflictos de fusión. Acción: Establecimos la regla de hacer git pull antes de cada sesión de trabajo y comunicarnos antes de tocar archivos críticos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Actividad Ajustada: "Implementación de Base de Datos Relacional (SQL)". Justificación: Fue ajustada a NoSQL (Cosmos DB). La razón fue técnica y estratégica: la cuenta de estudiante tenía restricciones geográficas estrictas para ciertos servicios SQL, mientras que Cosmos DB ofreció una integración nativa, serverless (menor costo) y mayor flexibilidad para los datos de productos que varían en atributos. Esto permitió seguir avanzando sin detener el proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actividad: "Optimización avanzada para móviles (PWA instalable)". Motivo: Nos enfocamos primero en asegurar que el flujo de datos (Registro -> Login -> Base de Datos) funcionara perfectamente, lo que tomó más tiempo del esperado debido a la curva de aprendizaje de Azure. Estrategia: En las semanas restantes (Fase 3), dedicaremos un sprint específico solo a estilos CSS, media queries y manifest.json para asegurar que la experiencia móvil sea fluida antes de la presentación final.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.